## 开发版本详细计划
《暴走萌宠》研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 | [19 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [8 empty] | 第1周 | [7 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作预约订单、交易记录页面 |  |  |  |  | 1 | 张俊 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第2周 15 to 第2周 16
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作联系我们以及帮助中心的界面 |  |  |  |  | 1 | 陈国娇 | bar: 第2周 7 to 第2周 11; 第2周 14; 第2周 16
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作确认订单页面 |  |  |  |  | 2 | 白青玉 | bar: 第2周 7 to 第2周 11; 第3周 14 to 第3周 15; 第2周 13 to 第2周 14
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作乐器详情页面 |  |  |  |  | 3 | 蔡爽 | bar: 第3周 15; 第2周 13; 第2周 15
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作预约订单、交易记录以及系统消息页面中ListView的item界面和数据源Adapter |  |  |  |  | 1 | 杨兴华 | bar: 第2周 13; 第2周 15
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作课程日历界面 |  |  |  |  | 1 | 杨雪冰 | bar: 第2周 14; 第2周 16
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作我的留言页面以及修改头像页面 |  |  |  |  | 2 | 张俊 | bar: 第2周 16; 第3周 18
| 【客户端】 | demo | 2 | 修正小红点位置 |  |  |  |  | 1 | 张俊 | bar: 第3周 18 to 第3周 19
| 【客户端】 | demo | 1 | 制作投诉建议页面 |  |  |  |  | 1 | 陈国娇 | bar: 第2周 13 to 第2周 14
| 【客户端】 | demo | 1 | 修正tablayout不滑动到相应位置 |  |  |  |  | 1 | 张俊 | bar: 第3周 19; 第3周 21
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作我的作品页面以及删除、选择功能 |  |  |  |  | 2 | 陈国娇 | bar: 第2周 16; 第3周 18
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作确认订单的地址相关页面 |  |  |  |  | 2 | 杨兴华 | bar: 第2周 15; 第3周 18
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作课程详情中订单支付、支付成功页面。 |  |  |  |  | 2 | 杨雪冰 | bar: 第2周 17; 第3周 19
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作学员列表的两个页面 |  |  |  |  | 3 | 白青玉 | bar: 第2周 14; 第2周 16
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作学员反馈相关的发布反馈、学员反馈等页面 |  |  |  |  | 2 | 蔡爽 | bar: 第2周 15; 第2周 17
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作订购页面 |  |  |  |  | 2 | 杨兴华 | bar: 第3周 18; 第3周 21
| 【客户端】 | demo | 2 | 联系我们中gridview数据源adapter的编写 |  |  |  |  | 1 | 白青玉 | bar: 第2周 16 to 第2周 17
| 【客户端】 | demo | 2 | 订单详情中listview数据源adapter编写 |  |  |  |  | 2 | 蔡爽 | bar: 第3周 18; 第3周 20
| 【客户端】 | demo | 2 | 制作时间地点页面。 |  |  |  |  | 1 | 张俊 | bar: 第3周 19 to 第3周 20
| 【客户端】 | demo | 1 | 编写相应跳转、按钮监听 |  |  |  |  | 3 | 陈国娇 | bar: 第3周 18; 第3周 21
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 根据服务器给出的接口实现登录以及注册功能 |  |  |  |  | 2 | 张俊 | bar: 第3周 21; 第3周 23
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 依照服务器接口实现课程页面数据显示 |  |  |  |  | 2 | 杨兴华 | bar: 第3周 22; 第4周 25
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 解析用的课程页面相关model编写 |  |  |  |  | 2 | 白青玉 | bar: 第2周 17; 第3周 20
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 解析用的乐器页面相关model编写 |  |  |  |  | 2 | 蔡爽 | bar: 第3周 21; 第3周 23
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 依照服务器接口实现乐器页面数据显示 |  |  |  |  | 2 | 杨雪冰 | bar: 第3周 22; 第4周 25
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 解析用订单详情model编写 |  |  |  |  | 1 | 张俊 | bar: 第3周 23 to 第3周 24
| 【客户端】 | 1测 | 1 | 依照服务器接口实现订单相关内容显示 |  |  |  |  | 2 | 陈国娇 | bar: 第3周 24; 第4周 27
| 【客户端】 | 2测 | 1 | 利用第三方API融云制作客服页面 |  |  |  |  | 3 | 陈国娇 | bar: 第4周 27; 第4周 1
| 【客户端】 | 2测 | 1 | 通过第三方API实现获取验证码功能 |  |  |  |  | 3 | 杨雪冰 | bar: 第4周 26; 第4周 29
| 【客户端】 | 2测 | 2 | 第三方支付API集成 |  |  |  |  | 3 | 张俊 | bar: 第4周 28; 第1周 2
| 【客户端】 | 2测 | 1 | 第三方录制集成，实现录制视频功能 |  |  |  |  | 3 | 张俊 | bar: 第3周 24; 第4周 28
Note on AI4: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题